## Plan
Plan
Requirement (ID) | Task ID | Task | Start (date) | End (date) | Estimate (days) | Who | Status | Remaining Work | Dependencies
Web-stranica | T1 | Kodiranje | 22.4.2019. | 12.5.2019 | 20 | Kristian | In Progress | 20
| T2 | Skripta za testiranje | 22.4.2019. | 12.5.2019 | 1 | Oton | In Progress | 1
| T3 | Testiranje | 22.4.2019. | 12.5.2019 | 1 | Josip | In Progress | 1
| T4 | Završno testiranje | 22.4.2019. | 12.5.2019 | 1 | Marko | In Progress | 1
Služba za korisnike | T5 | Izrada | 12.5.2019. | 14.5.2019 | 2 | Kristian | In Progress | 2
| T6 | Testiranje | 12.5.2019. | 14.5.2019 | 1 | Oton | In Progress | 1
Korisnički račun | T15 | Izrada | 29.5.2019. | 3.6.2019 | 5 | Kristian | In Progress | 5
| T16 | Povezivanje sa stranicom | 29.5.2019. | 3.6.2019 | 1 | Oton | In Progress | 1
| T17 | Testiranje | 29.5.2019. | 3.6.2019 | 1 | Josip | In Progress | 1
Komentari i recenzije | T20 | Izrada | 3.6.2019 | 7.6.2019 | 4 | Oton | In Progress | 4
| T21 | Testiranje | 3.6.2019 | 7.6.2019 | 1 | Josip | In Progress | 1
| T22 | Implemetiranje u Web shop | 3.6.2019 | 7.6.2019 | 1 | Marko | In Progress | 1
| T23 | Završno testiranje | 3.6.2019 | 7.6.2019 | 1 | Kristian | In Progress | 1
Sigurnost | T25 | Izrada | 7.6.2019 | 17.6.2019 | 10 | Oton | In Progress | 10
| T26 | Testiranje | 7.6.2019 | 17.6.2019 | 1 | Josip | In Progress | 1
| T27 | Povezivanje sa korisničkim računom | 7.6.2019 | 17.6.2019 | 1 | Marko | In Progress | 1
| T28 | Završno testiranje | 7.6.2019 | 17.6.2019 | 1 | Kristian | In Progress | 1
Total Estimate & Remaining |  |  |  |  | 53 |  |  | 53